## Hoja1
Presupuesto para desarrollo de sitio web "Proyecto Aguas Brillantes"
Cliente: Proyecto Aguas Brillantes
Fecha: 02/06/2022
Validez: 1 mes desde su presentación
Objetivo: Desarrollar sitio web resposive para el Proyecto Aguas Brillantes, testing y/o corrección del mismo y subida al servidor acordado con el cliente.
Cronograma de Actividades
Fase de diseño: Diseño y presentación del sketch del sitio web |  | Cantidad | Tiempo (días) | Precio (ARS$) | Precio (USD$)
Actividad N°1: Definición y acuerdo con el cliente de criterios esteticos y funcional del sitio |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Actividad N°2: Desarrollo de sketch |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Actividad N°3: Presentación y aprobación del sketch por el cliente |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Fase de Desarrollo: Maquetación y adaptación del contenido ofrecido por el cliente
Actividad N°1: Maquetado de la estructura web (HTML) -Por página- |  | 5 | 10 | 5000 | 25
Actividad N°2: Aplicación de estilos (CSS) -Por página- |  | 5 | 20 | 10000 | 50
Actividad N°3: Revisión y definición de detalles con cliente |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Actividad N°4: Presentación lista para poner a pueba |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Fase de Producción: testing, subida a servidor y revisión final
Actividad N°1: Testing y corrección de detalles (locales) |  | 1 | 3 | 2000 | 10
Actividad N°2: Subida a hosting correspondiente y SEO |  | 1 | 2 | 1000 | 5
Actividad N°3: Revisión y corrección final (online) |  | 1 | 7 | 4000 | 20
Actividad N°4: Puesta en funcionamiento definitiva |  | 1 | 1 | 1000 | 5
Subtotal |  |  |  | 28000 | 140
|  |  | IVA (21%) | 5880 | 29.4
Total |  |  |  | 33880 | 169.4
SERVICIOS ADICIONALES | Precio (ARS$) -al momento de emisión de presupuesto-
Corrección de errores fuera de los tiempos de prueba | 6000
Mantenimiento y/o actualización de las páginas desarrolladas | 5000
Desarrollo de página adicional | 10000
Hosting (Hostinger) | Revisión según requerimientos
Dominio (Donweb) | Revisión según requerimientos